

แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65**

-----------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนงานการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕64

วิฑูรย์ หม่อมปลัด

(นายวิฑูรย์ หม่อมปลัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

**คำนำ**

เอกสารแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีรายละเอียดประกอบด้วยวัตถุประสงค์ขั้นตอน และประโยชน์ของแผนดำเนินงานรวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งแต่ละโครงการกิจกรรมจะแสดงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามและประเมินผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

* วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 1
* ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 1
* ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

* บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 4
* บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ 34

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 35

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 37

* บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 40

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ส่วนที่ 1**

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมโครงการกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ดำเนินการภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ไปดำเนินการในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ได้มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

* 1. ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 27) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

2

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงาน เสมือนมีปฏิทินการทำงาน จึงสามารถนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. ช่วยให้การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลร่อนพิบูลย์ สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้รับได้ประโยชน์สูงสุด

๓

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้**

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

ราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

**๔**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

**แบบ ผด. 01**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

# องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แผนงาน** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 66 | 55.46 | 22,577,500 | 35.71 | กองช่าง |
| **รวม** | **66** | **55.46** | **22,577,500** | **35.71** |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  2.2 แผนงานการรักษาความสงบ  ภายใน  2.3 แผนงานการศึกษา  2.4 แผนงานสาธารณสุข  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  2.7 แผนงานการเกษตร  2.8 แผนงานงบกลาง | 3  2  8  6  5  4  8  3 | 2.52  1.68  6.72  5.04  4.20  3.36  6.72  2.52 | 115,000  100,000  4,125,100  710,000  350,000  280,000  250,000  33,096,000 | 0.18  0.15  6.52  1.12  5.53  0.60  0.39  43.05 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| **รวม** | **39** | **32.76** | **39,026,100** | **61.73** |  |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3.1 แผนงานการเกษตร | 4 | 3.36 | 170,000 | 0.26 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **3.36** | **170,000** | **0.26** |  |

๕

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงาน**  **รับผิดชอบหลัก** |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 5.04 | 309,500 | 0.48 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** | **5.04** | **309,500** | **0.48** |  |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและ  การโยธา | 3  1 | 2.52  0.84 | 1,030,000  100,000 | 1.62  0.15 | สำนักปลัด  กองช่าง |
| รวม | 4 | 3.36 | 1,130,000 | 1.78 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 119 | 100 | 63,213,100 | 100 |  |