## 1
แบบ ผด.2
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างหอประชุมหมู่บ้าน | 480000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 37 เมตร สูง 1.10 เมตร
หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,531 ตารางเมตร
2 | โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีต ขนาดผิวจราจร | 285000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 5 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.08
เมตร หรือพื้นที่ดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00
276.00 ตารางเมตร
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 294000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| ซอยหนองบอนแยก 1 หมู่ที่ 10 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 429.00
ตารางเมตร
- 6 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายเขาหมาก หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายควนเนียงบน หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ควนสีใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 405000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| แยก 1 หมู่ที่ 10 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 555.00
ตารางเมตร
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| สายโคกอินทนิน-เกยเชน หมู่ที่ 16 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
- 7 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สายชิ้นพงศ์ หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 487000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สายต้นกอ-ควนแดงหมู่ที่ 8 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00
ตารางเมตร
10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 243000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สายต้นมะขาม หมู่ที่ 3 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 357.00
ตารางเมตร
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 499000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สายเถลิง-ควนไทร แยก 1 หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
- 8 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 238000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| สายนายชื่น หมู่ที่ 1 | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 357.50
ตารางเมตร
13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 150000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายนายน้อม หมู่ที่ 6 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 222.00
ตารางเมตร
14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 147000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| สายนายโสพิน หมู่ที่ 1 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159.00
ตารางเมตร
15 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายในไร่-โคกอินทนิน หมู่ที่ 4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00
ตารางเมตร
- 9 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 497000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สายบางยวน หมู่ที่ 3 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 672.00
ตารางเมตร
17 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 490000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สายบ้านป้าน้อย หมู่ที่ 8 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00
ตารางเมตร
18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 177000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 6 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 234.00
ตารางเมตร
19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 312000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายปลอดอินทร์ หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 464.00
ตารางเมตร
- 10 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 465000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายยิปอินซอย หมู่ที่ 2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 676.00
ตารางเมตร
21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 477000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| สายร่วมใจพัฒนา 2 หมู่ที่ 11 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 708.00
ตารางเมตร
22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 103500 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| สายรวมมิตร หมู่ที่ 15 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตรม.
23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 368900 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| สายโรงเรียนห้วยไม้แก่น-หนานโจร | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
| หมู่ที่ 11 | หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตรม.
- 11 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 300000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| สายเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 444.00
ตารางเมตร
25 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 1259000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| สายศรีสุวรรณ หมู่ที่ 4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 437.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
1,748 ตารางเมตร
26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 447000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| สายไสงิ้ว หมู่ที่ 14 | กว้าง 2.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
667.50 ตารางเมตร
27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 433000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| สายไสหนองข่า-เขาแดง หมู่ที่ 11 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
648.00 ตารางเมตร
- 12 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| สายหนองภูมิ 1 หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
702.00 ตารางเมตร
29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 486000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายหารแฝง-เกาะกลิ้งแยก 1 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15
| หมู่ที่ 6 | เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
702.00 ตารางเมตร
30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร | 329000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| สายหารแฝง-เกาะกลิ้งแยก 1 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15
| หมู่ที่ 6 | เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า
466.00 ตารางเมตร
31 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก | 1989000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน | คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
| เขาหมาก (บริเวณภายในหมวดสนาม | ยาว 788.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่
| ยิงปืนร่อนพิบูลย์) หมู่ที่ 12 | ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,940.00 ตารางเมตร
- 13 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
32 | โครงการก่อสร้างถนนลานคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง | 112000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| อเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 | 4.80 เมตร ระยะทางยาว 38.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า
182.40 ตารางเมตร
33 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างม่อระบายน้ำ คสล. มอก. | 112000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| ซอยอธิษรซิตี้โฮล์ม พร้อมบ่อพัก | ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพักน้ำพร้อม
| คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | ฝาปิดสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า
16 บ่อ ความยาวรวมท่อไม่น้อยกว่า 160 เมตร
34 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 385000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| คสล. (Box Culvert) ถนน | (Box Culvert) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร
| สายโคกอินทนิน - ไสหญ้าหวาย | ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ตามแบบมาตรฐาน
| หมู่ที่ 16 | ทลค. 020304/5-6
35 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 317000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| คสล. (Box Culvert) ถนน | (Box Culvert) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร
| สายยิปอินซอย แยก 1 หมู่ที่ 2 | ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมทำการถม
หินคลุกหลังท่อจำนวน 18.00 ลูกบาศก์เมตร
- 14 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
36 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 338000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| คสล. (Box Culvert) ถนนสาย | (Box Culvert) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร
| สะพานปอ หมู่ที่ 5 | ยาว 8.00 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง (ไม่มีปีกกำแพง)
พร้อมทำการขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม พร้อมเทใหม่
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร
37 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. | 382000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| คสล. (Box Culvert) ถนนสาย | (Box Culvert) ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร
| หนองภูมิ 1 หมู่ที่ 5 | ยาว 7.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง พร้อมทำการขุดรื้อ
ถนนคอนกรีตเดิม พร้อมเทใหม่ พื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร
38 | โครงการก่อสร้างลานลาดยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 965000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณ | กว้าง 40.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.05
| ภายในหมวดสนามยิงปืนร่อนพิบูลย์) | เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
| หมู่ที่ 12 | ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.เลขที่ ท.1-03
- 15 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
39 | โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระ จุดที่ 1 สภาพเดิมสระน้ำ | 362000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| ในโรงเรียนบ้านม่วงงาม หมู่ที่ 16 | ที่ 1 กว้าง 60 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย
2.00 เมตร ทำการขุดด้วยรถขุด ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร
จุดที่ 2 สภาพเดิมสระน้ำ ที่ 2 กว้าง 80 เมตร
ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร
40 | โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. | 168000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| ซอยภูเขาทอง หมู่ที่ 12 | ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 73 เมตร
พร้อมบ่อพัก
41 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 78000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| เสริมเหล็ก พร้อมเรียงหินยาแนว | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อม
| หัวสะพานห้วยโขง หมู่ที่ 10 | บริเวณหัวสะพานห้วยโขง จำนวน 4 จุด รวม 104.50
ตารางเมตร หรือพื้นที่เรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า
104.50 ตารางเมตร
- 16 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
42 | โครงการดาดคอนกรีตถนนสายศาลา | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. | 239000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| ประชุมตอนล่าง หมู่ที่ 15 | ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 73 เมตร
ตามรายละเอียดและแบบแปลน อบต. ร่อนพิบูลย์
43 | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 | 449000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| สายโคกอินทนิน -ไสหญ้าหวาย | เมตร ยาว 500 เมตร โดยทำการแต่งขึ้นรูปคันทาง
| หมู่ที่ 16 | พร้อมเสริมดินถม จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร
หินใต้สายพาน จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร และ
ทำการถมหินคลุก จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร
44 | โครงการบุกเบิกถนนสายในป้อง - | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 | 447000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| เลียบคลอง หมู่ที่ 9 | เมตร ยาว 720 เมตร โดยทำการแต่งขึ้นรูปคันทาง
พร้อมเสริมดินถม จำนวน 810 ลูกบาศก์เมตร
หินใต้สายพาน จำนวน 324 ลูกบาศก์เมตร และ
ทำการถมหินคลุก จำนวน 162 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น 3 จำนวน
2 จุด รวม 14 ท่อน
- 17 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
45 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง | 239000 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| นายประจบ หมู่ที่ 16 | 5 เมตร ยาว 220 เมตร โดยทำการแต่งขึ้นรูปคันทาง
พร้อมเสริมดินถม จำนวน 570 ลูกบาศก์เมตร
หินใต้สายพาน จำนวน 55 ลูกบาศก์เมตร และ
ทำการถมหินคลุก จำนวน 55 ลูกบาศก์เมตร
46 | โครงการบุกเบิกถนน | เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน โดยทำการแต่งขึ้นรูปคันทาง | 492000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| สายเลียบคลอง - ในป้อง หมู่ที่ 16 | พร้อมเสริมดินถม จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร หินใต้
สายพาน จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร และทำการถม
จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
47 | โครงการปรับปรุงถนนแยก | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยทำการเสริมผิวถนน | 19200 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13 | ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ช่วง
กม.0+000-0+173,กม.0+273-0+716
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 616
ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง
แอสฟัท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,464 ตารางเมตร
- 18 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
48 | โครงการปรับปรุงถนนสายหูด่าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง | 927000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| พัฒนา โดยลาดยางแอสฟัลท์ติก | 4 เมตร ยาว 200 เมตร ปรับปรุงโดยทำการเกรดเกลี่ย
| คอนกรีต หมู่ที่ 1 | พื้นทางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม พร้อมปรับ
ผิวจราจรด้วยหินคลุก พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน
40 ลูกบาศก์เมตร
49 | โครงการเรียงหินยาแนวคลองน้ำขุ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่างานเรียงหินยาแนว (4x40 ม.) | 180900 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| บริเวณบ้านนางเจียง หมู่ที่ 15 | หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
50 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 350000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| (ไฟฟ้าบ้าน) ถนนสายนายชะอ้อม- | ระยะทางยาว 700 เมตร
นายนิคม หมู่ที่ 3
51 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 220000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| (ไฟฟ้าบ้าน) ถนนสายประชาอุทิศ | ระยะทางยาว 550 เมตร
หมู่ที่ 6
- 19 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
52 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 49500 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนเรือนจำเขาหมาก- | ระยะทางยาว 550 เมตร
สี่แยก อสมท. หมู่ที่ 3
53 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 220000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| (ไฟฟ้าบ้าน) ถนนสายประชาอุทิศ | ระยะทางยาว 550 เมตร
หมู่ที่ 6
54 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 45000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายข้างหอประชุม | ระยะทางยาว 500 เมตร
หมู่ที่ 13
55 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 63000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายควนแดง- | ระยะทางยาว 700 เมตร
อายเลา หมู่ที่ 8
56 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 99000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายต้นกอ-ควนแดง | ระยะทางยาว 1,100 เมตร
หมู่ที่ 8
- 20 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
57 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 13500 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายต้นกอ-ในตาก | ระยะทางยาว 1,500 เมตร
หมู่ที่ 8
58 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 72000 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายนาโพธิ์ออก | ระยะทางยาว 800 เมตร
หมู่ที่ 14
59 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 99000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายน้ำพราย | ระยะทางยาว 1,100 เมตร
หมู่ที่ 8
60 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 45000 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายในป้อง | ระยะทางยาว 500 เมตร
หมู่ที่ 16
61 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 72000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายบ้านทังหัวนอน | ระยะทางยาว 800 เมตร
หมู่ที่ 4
- 21 -
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
62 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 90000 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายปัดโวก-ขุนพัง | ระยะทางยาว 1,100 เมตร
หมู่ที่ 11
63 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 76500 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายศาลาด่านป้าย | ระยะทางยาว 850 เมตร
หมู่ที่ 15
64 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 76500 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายสุขาภิบาล-เถลิง | ระยะทางยาว 850 เมตร
หมู่ที่ 8
65 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า | 54000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| สาธารณะ ถนนสายหลังวัดวิเชียรฯ- | ระยะทางยาว 600 เมตร
เขตเทศบาล หมู่ที่ 5
65 | โครงการขยายเขตระบบประปา | เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อพีอี ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน | 443000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 | 3,200 เมตร พร้อมวัสดุและข้อต่อ ตามรายละเอียด
| บ้านเถลิง ไปหมู่ที่ 9 บ้านม่วงงาม | องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
- 22 -

## 2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น | พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
| พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
| องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
2 | โครงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้าง | 15000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| สถานที่ทำงานน่าอยู่ พนักงาน | คุณภาพชีวิตที่ดี สถานที่ทำงานน่าอยู่ พนักงาน
| ส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การ | ส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหาร
| บริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | ส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
3 | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร และ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนา | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร พนักงาน | บุคลากร และทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร
| ส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหาร | พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การ
| ส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | บริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
- 23 -
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร | ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ
| ส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | บริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ไฟป่า | อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
- 24 -
2.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก ให้ศูนย์ | 1595700 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| สถานศึกษาเป็นค่าอาหารกลางวัน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ร่อนพิบูลย์
จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 245 วัน
2 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จัดสรรให้กับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1- ป.6 | 1595700 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อบต.ร่อนพิบูลย์
จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
โรงเรียนวัดเถลิงกิติยาราม โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา
และโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) | - เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ | 862400 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ร่อนพิบูลย์ จำนวน 3 ศูนย์
- เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ
เด็กอนุบาล ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่ อบต.ร่อนพิบูลย์ จำนวน 4 โรงเรียน
ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น โรงเรียนวัดเถลิง
กิติยาราม โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา และโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม
- 25 -
2.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
5 | โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม | 100000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| เด็กและเยาวชน | ภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชน
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| บุคลากรทางการศึกษา | และบุคลากรทางการศึกษา
7 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
นอกสถานที่
8 | หนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญา | 10000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ท้องถิ่น
- 26 -
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการ | 55000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| จากต้นทางด้วยหลัก 3 Rs | ขยะมูลฝอย จากต้นทางด้วยหลัก 3 Rs
| (Reduce Reuse Recycle) | (Reduce Reuse Recycle)
2 | โครงการรณรงค์กำจัดยุงลายด้วย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์กำจัด | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค | ยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
| & Big Cleaning Day | & Big Cleaning Day
3 | โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยรุ่นวัยใส | 55000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ใส่ใจสุขภาพ
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค | 200000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| จากพิษสุนัขบ้า | คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5 | โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหาร | 30000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
- 27 -
2.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงาน | 320000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| สาธารณสุข | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ
3 โครงการ ในวงเงิน 20,000 บาท จำนวน
16 หมู่บ้าน
- 28 -
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการทอใจสานใยรัก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทอใจสานใยรัก | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพประเภท | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| หัตถกรรม | ประเภทหัตถกรรม
3 | โครงการพัฒนาสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรี | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
4 | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 150000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| บริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
5 | โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- 29 -
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขัน | 90000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| แข่งขัน และส่งนักกีฬา/นักกรีฑาร่วมการ | และส่งนักกีฬา/นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันใน
| เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ | ระดับต่าง ๆ
2 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตบอล | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ชักพระ ประจำปี 2565 | ประเพณีชักพระ ประจำปี 2565
3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา | 70000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ตะกร้อ อบต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปี | เซปักตะกร้อ อบต.ร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2565
2565
4 | โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา | 70000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| อบต.ร่อนพิบูลย์ | เปตอง อบต.ร่อนพิบูลย์
- 30 -
2.6 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการครัวเรือนพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครัวเรือนพอเพียง | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
2 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ | 40000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| หลักสูตรระยะสั้น | ฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
3 | โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ | 40000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | และศึกษาดูงานตามแนวทางเสรษฐกิจพอเพียง
4 | โครงการอารักขาพืช | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอารักขาพืช | 40000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
5 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้ง | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
หมู่ที่ 16
6 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ผลิตภัณฑ์จันทน์เทศน์บ้านสวนจันทร์
หมู่ที่ 2
- 31 -
2.6 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ผลิตภัณฑ์จันทน์เทศน์บ้านร่อนนา
หมู่ที่ 2
8 | อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงวัว, | เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
แพะขุน หมู่ที่ 9
- 32 -
2.7 แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต. | 25000000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ร่อนพิบูลย์ที่มีสิทธิ์ได้รับ
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในพื้นที่ อบต. | 7700000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ร่อนพิบูลย์ที่มีสิทธิ์ได้รับ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต. | 396000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
ร่อนพิบูลย์ที่มีสิทธิ์ได้รับ
- 33 -

## 3
3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานปลูกต้นไม้และปลูกป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานปลูกต้นไม้ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ | และปลูกป่า-เนื่องในวันสำคัญของทางราชการ
2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
วันท้องถิ่นไทย
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| มาจากพระราชดำริ | พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4 | โครงการอบรมลดการใช้พลังงาน ลดภาวะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมลดการใช้ | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| โลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่าง | พลังงาน ลดภาวะโลกร้อนเพื่อการอนุรักษ์
| ยั่งยืน | ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
- 34 -

## 4
4. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี | 40000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ประจำปี 2561 | ลอยกระทง
2 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี | 30000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| และวันผู้สูงอายุ | และวันผู้สูงอายุ
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดทำ | 20000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ตามโครงการจัดทำหมรับงานประเพณี | หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ อำเภอ
| เทศกาลเดือนสิบอำเภอร่อนพิบูลย์ | ร่อนพิบูลย์ ประจำปี
4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณี | 9500 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ตามโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอร่อนพิบูลย์
อำเภอร่อนพิบูลย์
- 35 -
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน | 30000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ตามโครงการจัดงานประเพณีลากพระ | ประเพณีลากพระอำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี
| อำเภอร่อนพิบูลย์ ประจำปี 2561 | 2561
9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสาน | 180000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | ประเพณีชักพระ ร่วมในงานประเพณีชักพระอำเภอ
| ตามโครงการสืบสานประเพณีชักพระ ร่วม | ร่อนพิบูลย์ จำนวน 6 วัด ได้แก่
| ในงานประเพณีชักพระ อำเภอร่อนพิบูลย์ | 1. วัดร่อนนา เป็นเงิน 30,000 บาท
| จำนวน 6 วัด | 2. วัดเถลิงกิตติยาราม เป็นเงิน 30,000 บาท
3. วัดอรรถธรรมมาราม เป็นเงิน 30,000 บาท
4. วัดวิเชียรรังสฤษดิ์ เป็นเงิน 30,000 บาท
5. วัดมัชฌิมภูผา เป็นเงิน 30,000 บาท
6. วัดเนกขัมมาราม เป็นเงิน 30,000 บาท
- 36 -

## 5
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง | 300000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล | เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด
2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง | 180000 | อบต.ร่อนฯ | กองคลัง
| อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล | เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง
3 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม | 50000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน | และจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
| ส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การ | ส่วนตำบลพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
| บริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ | ส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
- 37 -
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 500000 | อบต.ร่อนฯ | กองคลัง
- 38 -
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง | 100000 | อบต.ร่อนฯ | สำนักปลัด
| อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล | เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักงานปลัด
- 39 -

## แบบ ผด.02
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว | 9900 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | สำนักปลัด
2 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 11800 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | สำนักปลัด
| 2 บาน | มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จำนวน 2 ตู้
3 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 5900 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | กองคลัง
| 2 บาน | มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จำนวน 1 ตู้
รวม |  | จำนวน 3 รายการ | 27600
- 40 -
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | ซื้อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) | 5900 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | งานป้องกันฯ
| 2 บาน | มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น จำนวน 1 ตู้
รวม |  | จำนวน 1 โครงการ | 5900
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก | 11000 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | งานสาธารณสุข
| กระจก | จำนวน 2 ตู้
รวม |  | จำนวน 1 โครงการ | 11000
- 41 -
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อตู้เย็น | เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต | 18500 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | กองคลัง
เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5
ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
รวม |  | จำนวน 1 โครงการ | 18500
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อปั๊มน้ำ | เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ำระบบ R/Q จำนวน 1 เครื่อง | 20000 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | กองช่าง
1) มีขนาดท่อ 1 1/4 x 1/4 " 3HP
2) ใบพัดน้ำและฝาคลองทำจากสแตนเลส
3) เพลาปั๊มและปลอกเสื้อทำจากสแตนเลส
รวม |  | จำนวน 1 โครงการ | 20000
- 42 -
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ | 22000 | อบต.ร่อนพิบูลย์ | สำนักปลัด
| โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน | งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
| ประมวลผล | จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์
รวม |  | จำนวน 1 โครงการ | 22000
- 43 -